## TRABAJO
TASK | SUBTASK | Comentarios | Hecho
Diseñar el AI | Cálculo Analítico con avol infinito
Diseñar el AI | Cálculo Analítico con avol finito
Diseñar el AI | Cálculo Analítico con polos dominantes
Diseñar el AI | Seleccionar R1
Diseñar el AI | Seleccionar R2
Diseñar el AI | Seleccionar R3 | 12
Diseñar el AI | Seleccionar R4 | 1522
Diseñar el AI | Seleccionar U1 | LM833 con +VCC=15 y -VCC=0?
Diseñar el AI | Seleccionar U2 | LM833 con +VCC=15 y -VCC=0?
Construir el AI | Diseñar el PCB
Construir el AI | Routear el PCB
Construir el AI | Pedir piezas
Construir el AI | Pedir el sensor de presión
Construir el AI | Ensamblar el PCB
a. Medir la Acm, Adm y CMRR | Probar el circuito con V1 == V2
a. Medir la Acm, Adm y CMRR | Probar el circuito con V1 == -V2
a. Medir la Acm, Adm y CMRR | Preguntar cómo es medir en CMRR | Tal vez sea hacer el cociente de ambas nomás
a. Medir la Acm, Adm y CMRR | Hacer la medición del CMRR
b. Testear la Probeta | Preparar el Rig con la probeta de 0 a 1m de agua
b. Testear la Probeta | Definir los diez puntos de medición
b. Testear la Probeta | Realizar los diez puntos de medición
b. Testear la Probeta | Comparar con los valores teóricos
c. Med. Vol. en tanque de radio R | Análisis de cómo adaptar el circuito
c. Med. Vol. en tanque de radio R | Condiciones del sistema para medir
c. Med. Vol. en tanque de radio R | Readaptación para líquidos distintos

## INFORME
TASK | SUBTASK
Diseño del PCB | Esquemático de Altium
Routeo de Altium
Esquemático de SPICE
Simulación | Circuito solo
Circuito con puntas
Análisis Montecarlo sin puntas
Análisis Montecarlo con puntas
Análisis Matemático | Cálculo Analítico con avol infinito
Cálculo Analítico con avol finito
Cálculo Analítico con polos dominantes
Conclusiones

## MPX2010DP
Característica | Min | Typ | Max | Unidad
Pressure Range (P_OP) | 0 | - | 10 | kPa
Supply Voltage (V_S) | - | 10 | 16 | V_DC
Supply Current (I_O) | - | 6 | - | mAdc
Full Scale Span (V_FSS) | 24 | 25 | 26 | mV
Offset (V_OFF) | -1 | - | 1 | mV
Sensitivity (dV/dP) | - | 2.5 | - | mV/kPa