## TRABAJO
TASK | SUBTASK | Comentarios | Hecho
Diseñar el AI | Cálculo Analítico con avol infinito |  | 1
Diseñar el AI | Cálculo Analítico con avol finito |  | 1
Diseñar el AI | Cálculo Analítico con polos dominantes |  | 0
Diseñar el AI | Seleccionar R1 |  | 1
Diseñar el AI | Seleccionar R2 |  | 1
Diseñar el AI | Seleccionar R3 | 12 | 1
Diseñar el AI | Seleccionar R4 | 1522 | 1
Diseñar el AI | Seleccionar U1 | LM833 con +VCC=15 y -VCC=-15 | 1
Diseñar el AI | Seleccionar U2 | LM833 con +VCC=15 y -VCC=-15 | 1
Construir el AI | Diseñar el PCB |  | 1
Construir el AI | Routear el PCB |  | 1
Construir el AI | Pedir piezas |  | 1
Construir el AI | Pedir el sensor de presión |  | 0
Construir el AI | Ensamblar el PCB |  | 1
a. Medir la Acm, Adm y CMRR | Probar el circuito con V1 == V2
a. Medir la Acm, Adm y CMRR | Probar el circuito con V1 == -V2
a. Medir la Acm, Adm y CMRR | Preguntar cómo es medir en CMRR | Tal vez sea hacer el cociente de ambas nomás
a. Medir la Acm, Adm y CMRR | Hacer la medición del CMRR
b. Testear la Probeta | Preparar el Rig con la probeta de 0 a 1m de agua |  | 0
b. Testear la Probeta | Definir los diez puntos de medición |  | 0
b. Testear la Probeta | Realizar los diez puntos de medición |  | 0
b. Testear la Probeta | Comparar con los valores teóricos |  | 0
c. Med. Vol. en tanque de radio R | Análisis de cómo adaptar el circuito |  | 0
c. Med. Vol. en tanque de radio R | Condiciones del sistema para medir |  | 0
c. Med. Vol. en tanque de radio R | Readaptación para líquidos distintos |  | 0

## INFORME
TASK | SUBTASK
Diseño del PCB | Esquemático de Altium
Routeo de Altium
Esquemático de SPICE
Simulación | Circuito solo
Circuito con puntas
Análisis Montecarlo sin puntas
Análisis Montecarlo con puntas
Análisis Matemático | Cálculo Analítico con avol infinito
Cálculo Analítico con avol finito
Cálculo Analítico con polos dominantes
Conclusiones

## MPX2010DP
Característica | Min | Typ | Max | Unidad
Pressure Range (P_OP) | 0 | - | 10 | kPa
Supply Voltage (V_S) | - | 10 | 16 | V_DC
Supply Current (I_O) | - | 6 | - | mAdc
Full Scale Span (V_FSS) | 24 | 25 | 26 | mV
Offset (V_OFF) | -1 | - | 1 | mV
Sensitivity (dV/dP) | - | 2.5 | - | mV/kPa

## DC
Vin / V | VoutDM / V | VoutCM / V | ADM | ACM | CMRR / dB
0.1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0.2 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0.3 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0.4 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0.5 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0.6 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0.7 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0.8 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0.9 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!

## WATER
h(H2O) / m | Vout / V
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1