## TRABAJO
TASK | SUBTASK | Comentarios | Hecho
Diseñar el AI | Cálculo Analítico con avol infinito |  | 1
Diseñar el AI | Cálculo Analítico con avol finito |  | 1
Diseñar el AI | Cálculo Analítico con polos dominantes |  | 0
Diseñar el AI | Seleccionar R1 |  | 1
Diseñar el AI | Seleccionar R2 |  | 1
Diseñar el AI | Seleccionar R3 | 12 | 1
Diseñar el AI | Seleccionar R4 | 1522 | 1
Diseñar el AI | Seleccionar U1 | LM833 con +VCC=15 y -VCC=-15 | 1
Diseñar el AI | Seleccionar U2 | LM833 con +VCC=15 y -VCC=-15 | 1
Construir el AI | Diseñar el PCB |  | 1
Construir el AI | Routear el PCB |  | 1
Construir el AI | Pedir piezas |  | 1
Construir el AI | Pedir el sensor de presión |  | 0
Construir el AI | Ensamblar el PCB |  | 1
a. Medir la Acm, Adm y CMRR | Probar el circuito con V1 == V2
a. Medir la Acm, Adm y CMRR | Probar el circuito con V1 == -V2
a. Medir la Acm, Adm y CMRR | Preguntar cómo es medir en CMRR | Tal vez sea hacer el cociente de ambas nomás
a. Medir la Acm, Adm y CMRR | Hacer la medición del CMRR
b. Testear la Probeta | Preparar el Rig con la probeta de 0 a 1m de agua |  | 0
b. Testear la Probeta | Definir los diez puntos de medición |  | 0
b. Testear la Probeta | Realizar los diez puntos de medición |  | 0
b. Testear la Probeta | Comparar con los valores teóricos |  | 0
c. Med. Vol. en tanque de radio R | Análisis de cómo adaptar el circuito |  | 0
c. Med. Vol. en tanque de radio R | Condiciones del sistema para medir |  | 0
c. Med. Vol. en tanque de radio R | Readaptación para líquidos distintos |  | 0

## INFORME
TASK | SUBTASK
Diseño del PCB | Esquemático de Altium
Routeo de Altium
Esquemático de SPICE
Simulación | Circuito solo
Circuito con puntas
Análisis Montecarlo sin puntas
Análisis Montecarlo con puntas
Análisis Matemático | Cálculo Analítico con avol infinito
Cálculo Analítico con avol finito
Cálculo Analítico con polos dominantes
Conclusiones

## MPX2010DP
Característica | Min | Typ | Max | Unidad
Pressure Range (P_OP) | 0 | - | 10 | kPa
Supply Voltage (V_S) | - | 10 | 16 | V_DC
Supply Current (I_O) | - | 6 | - | mAdc
Full Scale Span (V_FSS) | 24 | 25 | 26 | mV
Offset (V_OFF) | -1 | - | 1 | mV
Sensitivity (dV/dP) | - | 2.5 | - | mV/kPa

## DC
VinDM / V | VoutDM / V | ADM | DVdm | Adm2
0.06 | 7.913 | 131.8833 | 7.699 | 128.3167
0.05 | 6.623 | 132.46 | 6.409 | 128.18 | No se puede medir V cm por sobre el piso de ruido
0.04 | 5.341 | 133.525 | 5.127 | 128.175
0.03 | 4.059 | 135.3 | 3.845 | 128.1667
0.025 | 3.405 | 136.2 | 3.191 | 127.64
0.02 | 2.773 | 138.65 | 2.559 | 127.95
0.015 | 2.124 | 141.6 | 1.91 | 127.3333
0.01 | 1.496 | 149.6 | 1.282 | 128.2
0.005 | 0.843 | 168.6 | 0.629 | 125.8
0 | 0.214 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
127.7513

## WATER
Cano/cm | Tubo/cm | D Altura/m | Vout/V | sin off
0 | 0 | 0 | 0.253 | 0
18 | 8 | 0.1 | 0.644 | 0.391
30 | 11 | 0.19 | 0.915 | 0.662
48 | 17 | 0.31 | 1.277 | 1.024
60 | 20 | 0.4 | 1.577 | 1.324
80 | 25 | 0.55 | 2.044 | 1.791
96 | 29 | 0.67 | 2.405 | 2.152
105 | 32 | 0.73 | 2.649 | 2.396
121 | 35 | 0.86 | 2.993 | 2.74
135 | 39 | 0.96 | 3.333 | 3.08
143 | 41 | 1.02 | 3.539 | 3.286